## KANBAN
|  |  |  | POR HACER |  | ^ |  |  |  | EN PROGRESO | v |  |  |  | EN ESPERA | ^ |  |  |  | COMPLETADO | ^ |  |  |  | ARCHIVADO | ^
0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1 | 47 | 3 | TN | Tarea 47: | Establecer calendario con developers |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
1 | 47 | 4 | DN | Descripción: | Emitir los dias y horarios para las reunion |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0
1 | 47 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0
1 | 47 | 6 | PN | Previsto: | 2023-08-10 |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 | 4 | 0
1 | 47 | 7 | FN | Final: | 2023-08-10 |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0 |  |  | 5 | 5 | 0
1 | 47 | 8 | AN | Asignado: | Alberto Guzman |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0 |  |  | 6 | 6 | 0
1 | 47 | 9 | 0 |  |  |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0 |  |  | 7 | 7 | 0
2 | 46 | 3 | TN | Tarea 46: | Emitir por pantalla mapas |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0 |  |  | 8 | 8 | 0
2 | 46 | 4 | DN | Descripción: | Emitir esta visual para guiar al usuario |  | 9 | 9 | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 |  |  | 9 | 9 | 0 |  |  | 9 | 9 | 0
2 | 46 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0 |  |  | 10 | 10 | 0
2 | 46 | 6 | PN | Previsto: | 2023-10-30 |  | 11 | 11 | 0 |  |  | 11 | 11 | 0 |  |  | 11 | 11 | 0 |  |  | 11 | 11 | 0
2 | 46 | 7 | FN | Final: | 2023-10-30 |  | 12 | 12 | 0 |  |  | 12 | 12 | 0 |  |  | 12 | 12 | 0 |  |  | 12 | 12 | 0
2 | 46 | 8 | AN | Asignado: | Alberto Guzman |  | 13 | 13 | 0 |  |  | 13 | 13 | 0 |  |  | 13 | 13 | 0 |  |  | 13 | 13 | 0
2 | 46 | 9 | 0 |  |  |  | 14 | 14 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0 |  |  | 14 | 14 | 0
3 | 45 | 3 | TN | Tarea 45: | Configurar que los CRUB tengan una tabla |  | 15 | 15 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0 |  |  | 15 | 15 | 0
3 | 45 | 4 | DN | Descripción: | Crear CRUD con tablas que muestre lo que el usuario esta almacenando |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 16 | 16 | 0 |  |  | 16 | 16 | 0
3 | 45 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 17 | 17 | 0 |  |  | 17 | 17 | 0 |  |  | 17 | 17 | 0 |  |  | 17 | 17 | 0
3 | 45 | 6 | PN | Previsto: | 2023-12-30 |  | 18 | 18 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0 |  |  | 18 | 18 | 0
3 | 45 | 7 | FN | Final: | 2023-11-05 |  | 19 | 19 | 0 |  |  | 19 | 19 | 0 |  |  | 19 | 19 | 0 |  |  | 19 | 19 | 0
3 | 45 | 8 | AN | Asignado: | Francisco Torres |  | 20 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0 |  |  | 20 | 20 | 0
3 | 45 | 9 | 0 |  |  |  | 21 | 21 | 0 |  |  | 21 | 21 | 0 |  |  | 21 | 21 | 0 |  |  | 21 | 21 | 0
4 | 44 | 3 | TI | Tarea 44: | Permitir que los datos no se pierdan al perder conexión |  | 22 | 22 | 0 |  |  | 22 | 22 | 0 |  |  | 22 | 22 | 0 |  |  | 22 | 22 | 0
4 | 44 | 4 | DI | Descripción: | Crear respando de seguridad a la carga de datos |  | 23 | 23 | 0 |  |  | 23 | 23 | 0 |  |  | 23 | 23 | 0 |  |  | 23 | 23 | 0
4 | 44 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 | 24 | 0 |  |  | 24 | 24 | 0
4 | 44 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 25 | 25 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0 |  |  | 25 | 25 | 0
4 | 44 | 7 | FI | Final: | 2023-12-23 |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 26 | 26 | 0 |  |  | 26 | 26 | 0
4 | 44 | 8 | AI | Asignado: | Francisco Torres |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 27 | 27 | 0 |  |  | 27 | 27 | 0
4 | 44 | 9 | 0 |  |  |  | 28 | 28 | 0 |  |  | 28 | 28 | 0 |  |  | 28 | 28 | 0 |  |  | 28 | 28 | 0
5 | 43 | 3 | TN | Tarea 43: | Nuevo Kanban mejorado |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 29 | 29 | 0 |  |  | 29 | 29 | 0
5 | 43 | 4 | DN | Descripción: | Mejorar el Kanban en la nube |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0 |  |  | 30 | 30 | 0
5 | 43 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 31 | 31 | 0 |  |  | 31 | 31 | 0 |  |  | 31 | 31 | 0 |  |  | 31 | 31 | 0
5 | 43 | 6 | PN | Previsto: | 2023-12-01 |  | 32 | 32 | 0 |  |  | 32 | 32 | 0 |  |  | 32 | 32 | 0 |  |  | 32 | 32 | 0
5 | 43 | 7 | FN | Final: | 2023-12-05 |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 33 | 33 | 0 |  |  | 33 | 33 | 0
5 | 43 | 8 | AN | Asignado: | Dionisio Flores |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 34 | 34 | 0 |  |  | 34 | 34 | 0
5 | 43 | 9 | 0 |  |  |  | 35 | 35 | 0 |  |  | 35 | 35 | 0 |  |  | 35 | 35 | 0 |  |  | 35 | 35 | 0
6 | 42 | 3 | TI | Tarea 42: | Emitirr listado de actualizacion de producto |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 36 | 36 | 0 |  |  | 36 | 36 | 0
6 | 42 | 4 | DI | Descripción: | Para conocer el estado de evolucion de los productos |  | 37 | 37 | 0 |  |  | 37 | 37 | 0 |  |  | 37 | 37 | 0 |  |  | 37 | 37 | 0
6 | 42 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 38 | 38 | 0 |  |  | 38 | 38 | 0 |  |  | 38 | 38 | 0 |  |  | 38 | 38 | 0
6 | 42 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 39 | 39 | 0 |  |  | 39 | 39 | 0 |  |  | 39 | 39 | 0 |  |  | 39 | 39 | 0
6 | 42 | 7 | FI | Final: | 2023-11-13 |  | 40 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0 |  |  | 40 | 40 | 0
6 | 42 | 8 | AI | Asignado: | Dionisio Flores |  | 41 | 41 | 0 |  |  | 41 | 41 | 0 |  |  | 41 | 41 | 0 |  |  | 41 | 41 | 0
6 | 42 | 9 | 0 |  |  |  | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 42 | 0 |  |  | 42 | 42 | 0
7 | 41 | 3 | TI | Tarea 41: | Confeccionar según estandar de tasacion una comun entre todas |  | 43 | 43 | 0 |  |  | 43 | 43 | 0 |  |  | 43 | 43 | 0 |  |  | 43 | 43 | 0
7 | 41 | 4 | DI | Descripción: | Establlecer una tasacion comun según carga de martilleros |  | 44 | 44 | 0 |  |  | 44 | 44 | 0 |  |  | 44 | 44 | 0 |  |  | 44 | 44 | 0
7 | 41 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 45 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 | 0 |  |  | 45 | 45 | 0
7 | 41 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 46 | 46 | 0 |  |  | 46 | 46 | 0 |  |  | 46 | 46 | 0 |  |  | 46 | 46 | 0
7 | 41 | 7 | FI | Final: | 2023-12-18 |  | 47 | 47 | 0 |  |  | 47 | 47 | 0 |  |  | 47 | 47 | 0 |  |  | 47 | 47 | 0
7 | 41 | 8 | AI | Asignado: | Dionisio Flores |  | 48 | 48 | 0 |  |  | 48 | 48 | 0 |  |  | 48 | 48 | 0 |  |  | 48 | 48 | 0
7 | 41 | 9 | 0 |  |  |  | 49 | 49 | 0 |  |  | 49 | 49 | 0 |  |  | 49 | 49 | 0 |  |  | 49 | 49 | 0
8 | 40 | 3 | TI | Tarea 40: | Estabelcer ranking de martillero |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0 |  |  | 50 | 50 | 0
8 | 40 | 4 | DI | Descripción: | Crear informe de ranking para conocer productividad |  | 51 | 51 | 0 |  |  | 51 | 51 | 0 |  |  | 51 | 51 | 0 |  |  | 51 | 51 | 0
8 | 40 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 52 | 52 | 0 |  |  | 52 | 52 | 0 |  |  | 52 | 52 | 0 |  |  | 52 | 52 | 0
8 | 40 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 53 | 53 | 0 |  |  | 53 | 53 | 0 |  |  | 53 | 53 | 0 |  |  | 53 | 53 | 0
8 | 40 | 7 | FI | Final: | 2023-12-26 |  | 54 | 54 | 0 |  |  | 54 | 54 | 0 |  |  | 54 | 54 | 0 |  |  | 54 | 54 | 0
8 | 40 | 8 | AI | Asignado: | Dionisio Flores |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0 |  |  | 55 | 55 | 0
8 | 40 | 9 | 0 |  |  |  | 56 | 56 | 0 |  |  | 56 | 56 | 0 |  |  | 56 | 56 | 0 |  |  | 56 | 56 | 0
9 | 39 | 3 | TI | Tarea 39: | Establecer el foco en cada input de cada pantalla |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 57 | 57 | 0 |  |  | 57 | 57 | 0
9 | 39 | 4 | DI | Descripción: | Qestablecer un tipo de foco llamativo en cada pantalla |  | 58 | 58 | 0 |  |  | 58 | 58 | 0 |  |  | 58 | 58 | 0 |  |  | 58 | 58 | 0
9 | 39 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 59 | 59 | 0 |  |  | 59 | 59 | 0 |  |  | 59 | 59 | 0 |  |  | 59 | 59 | 0
9 | 39 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0 |  |  | 60 | 60 | 0
9 | 39 | 7 | FI | Final: | 2023-10-30 |  | 61 | 61 | 0 |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  | 61 | 61 | 0 |  |  | 61 | 61 | 0
9 | 39 | 8 | AI | Asignado: | Dionisio Flores |  | 62 | 62 | 0 |  |  | 62 | 62 | 0 |  |  | 62 | 62 | 0 |  |  | 62 | 62 | 0
9 | 39 | 9 | 0 |  |  |  | 63 | 63 | 0 |  |  | 63 | 63 | 0 |  |  | 63 | 63 | 0 |  |  | 63 | 63 | 0
10 | 38 | 3 | TI | Tarea 38: | Establecer fuente Robot |  | 64 | 64 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0 |  |  | 64 | 64 | 0
10 | 38 | 4 | DI | Descripción: | que el sistema tenga esta fuente |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0 |  |  | 65 | 65 | 0
10 | 38 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 66 | 66 | 0 |  |  | 66 | 66 | 0 |  |  | 66 | 66 | 0 |  |  | 66 | 66 | 0
10 | 38 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 67 | 67 | 0 |  |  | 67 | 67 | 0 |  |  | 67 | 67 | 0 |  |  | 67 | 67 | 0
10 | 38 | 7 | FI | Final: | 2023-10-23 |  | 68 | 68 | 0 |  |  | 68 | 68 | 0 |  |  | 68 | 68 | 0 |  |  | 68 | 68 | 0
10 | 38 | 8 | AI | Asignado: | Pedro Wave |  | 69 | 69 | 0 |  |  | 69 | 69 | 0 |  |  | 69 | 69 | 0 |  |  | 69 | 69 | 0
10 | 38 | 9 | 0 |  |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0 |  |  | 70 | 70 | 0
11 | 37 | 3 | TI | Tarea 37: | Generar boton con acceso de ingreso de fotos |  | 71 | 71 | 0 |  |  | 71 | 71 | 0 |  |  | 71 | 71 | 0 |  |  | 71 | 71 | 0
11 | 37 | 4 | DI | Descripción: | las pantallas de campo, inmueble,terrenos deben poder ingresar entre 5 y 8 fotos |  | 72 | 72 | 0 |  |  | 72 | 72 | 0 |  |  | 72 | 72 | 0 |  |  | 72 | 72 | 0
11 | 37 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 73 | 73 | 0 |  |  | 73 | 73 | 0 |  |  | 73 | 73 | 0 |  |  | 73 | 73 | 0
11 | 37 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 74 | 74 | 0 |  |  | 74 | 74 | 0 |  |  | 74 | 74 | 0 |  |  | 74 | 74 | 0
11 | 37 | 7 | FI | Final: | 2023-10-16 |  | 75 | 75 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0 |  |  | 75 | 75 | 0
11 | 37 | 8 | AI | Asignado: | Pedro Wave |  | 76 | 76 | 0 |  |  | 76 | 76 | 0 |  |  | 76 | 76 | 0 |  |  | 76 | 76 | 0
11 | 37 | 9 | 0 |  |  |  | 77 | 77 | 0 |  |  | 77 | 77 | 0 |  |  | 77 | 77 | 0 |  |  | 77 | 77 | 0
12 | 36 | 3 | TN | Tarea 36: | Emitir listados con los iconos correspondientes |  | 78 | 78 | 0 |  |  | 78 | 78 | 0 |  |  | 78 | 78 | 0 |  |  | 78 | 78 | 0
12 | 36 | 4 | DN | Descripción: | Establecer en los informes los logos de Colegio de martilleros y ARBA carta |  | 79 | 79 | 0 |  |  | 79 | 79 | 0 |  |  | 79 | 79 | 0 |  |  | 79 | 79 | 0
12 | 36 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0 |  |  | 80 | 80 | 0
12 | 36 | 6 | PN | Previsto: | 2023-12-30 |  | 81 | 81 | 0 |  |  | 81 | 81 | 0 |  |  | 81 | 81 | 0 |  |  | 81 | 81 | 0
12 | 36 | 7 | FN | Final: | 2023-10-12 |  | 82 | 82 | 0 |  |  | 82 | 82 | 0 |  |  | 82 | 82 | 0 |  |  | 82 | 82 | 0
12 | 36 | 8 | AN | Asignado: | Pedro Wave |  | 83 | 83 | 0 |  |  | 83 | 83 | 0 |  |  | 83 | 83 | 0 |  |  | 83 | 83 | 0
12 | 36 | 9 | 0 |  |  |  | 84 | 84 | 0 |  |  | 84 | 84 | 0 |  |  | 84 | 84 | 0 |  |  | 84 | 84 | 0
13 | 35 | 3 | TI | Tarea 35: | Emitir grafico según parametros ingresados |  | 85 | 85 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0 |  |  | 85 | 85 | 0
13 | 35 | 4 | DI | Descripción: | Estabelcer pantalla de informes con graficos |  | 86 | 86 | 0 |  |  | 86 | 86 | 0 |  |  | 86 | 86 | 0 |  |  | 86 | 86 | 0
13 | 35 | 5 | II | Inicio: | 2023-08-01 |  | 87 | 87 | 0 |  |  | 87 | 87 | 0 |  |  | 87 | 87 | 0 |  |  | 87 | 87 | 0
13 | 35 | 6 | PI | Previsto: | 2023-12-30 |  | 88 | 88 | 0 |  |  | 88 | 88 | 0 |  |  | 88 | 88 | 0 |  |  | 88 | 88 | 0
13 | 35 | 7 | FI | Final: | 2023-10-03 |  | 89 | 89 | 0 |  |  | 89 | 89 | 0 |  |  | 89 | 89 | 0 |  |  | 89 | 89 | 0
13 | 35 | 8 | AI | Asignado: | Dionisio Flores |  | 90 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 | 0 |  |  | 90 | 90 | 0
13 | 35 | 9 | 0 |  |  |  | 91 | 91 | 0 |  |  | 91 | 91 | 0 |  |  | 91 | 91 | 0 |  |  | 91 | 91 | 0
14 | 34 | 3 | TN | Tarea 34: | Cálculo de tasaciones |  | 92 | 92 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0 |  |  | 92 | 92 | 0
14 | 34 | 4 | DN | Descripción: | Verificar el correcto numero con o sin decimales |  | 93 | 93 | 0 |  |  | 93 | 93 | 0 |  |  | 93 | 93 | 0 |  |  | 93 | 93 | 0
14 | 34 | 5 | IN | Inicio: | 2023-08-01 |  | 94 | 94 | 0 |  |  | 94 | 94 | 0 |  |  | 94 | 94 | 0 |  |  | 94 | 94 | 0
14 | 34 | 6 | PN | Previsto: | 2023-12-30 |  | 95 | 95 | 0 |  |  | 95 | 95 | 0 |  |  | 95 | 95 | 0 |  |  | 95 | 95 | 0
14 | 34 | 7 | FN | Final: | 2023-09-26 |  | 96 | 96 | 0 |  |  | 96 | 96 | 0 |  |  | 96 | 96 | 0 |  |  | 96 | 96 | 0
14 | 34 | 8 | AN | Asignado: | Dionisio Flores |  | 97 | 97 | 0 |  |  | 97 | 97 | 0 |  |  | 97 | 97 | 0 |  |  | 97 | 97 | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## Datos
Estado | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Asignado | KANBAN | Tareas | POR HACER | EN PROGRESO | EN ESPERA | COMPLETADO | ARCHIVADO | Celda | Kanban
POR HACER | IMPORTANTE | Generar diseño de pantallas con colores verde/azl | Establecer las pantallas con su diseño correspondiete | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-10-20 | Alberto Guzman | Tarea 1 | Tarea 1
POR HACER | IMPORTANTE | Agregar logo de martilleros al lado del icono de login | Establecer diseños de iconos | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 2023-10-10 | Alberto Guzman | Tarea 2 | Tarea 2
POR HACER | NORMAL | Generar pantalla de acceso al sistema | Se requiere ingresar usuario y clave .Si no tiene usuario generar link a pantalla de registrarse | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-02 | Alberto Guzman | Tarea 3 | Tarea 3
POR HACER | IMPORTANTE | Generar pantalla de login | Se requiere ingresar usuarios y clave con solo tres intentos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-25 | Alberto Guzman | Tarea 4 | Tarea 4
POR HACER | IMPORTANTE | Clasificar los usuarios según el perfil/acceso a los datos | Establecer como usuario con acceso a BD el tipo de perfil según usuario | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-03 | Pedro Wave | Tarea 5 | Tarea 5
POR HACER | NORMAL | Generar tabla de usuarios con nombre, clave, email,tipo,permiso | Registrar tabla usuarios con id, nombre,email,tipo,observacion y metodos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | Pedro Wave | Tarea 6 | Tarea 6
POR HACER | NORMAL | Generar link de pantalla de ingreso al sistema como usuario | Establecer el link de acceso al sistema | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-30 | Dionisio Flores | Tarea 7 | Tarea 7
POR HACER | IMPORTANTE | Generar link de pantalla de login | Establecer link de login para que aparezca pantalla de logeo | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-09 | Dionisio Flores | Tarea 8 | Tarea 8
POR HACER | NORMAL | Generar menu de navegacion para el sistema según permisos | Nabagacion para 6 modulos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-10 | Dionisio Flores | Tarea 9 | Tarea 9
POR HACER | IMPORTANTE | Generar pantalla de ABM inmuebles | labe's y input's con sus validaciones, botonera con ABM manejar colores verde/azul | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | Dionisio Flores | Tarea 10 | Tarea 10
POR HACER | IMPORTANTE | Generar pantalla de ABM terreno | labe's y input's con sus validaciones, botonera con ABM manejar colores verde/azul | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-06 | Dionisio Flores | Tarea 11 | Tarea 11
POR HACER | IMPORTANTE | Generar pantalla de ABM Campo | labe's y input's con sus validaciones, botonera con ABM manejar colores verde/azul | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-09 | Dionisio Flores | Tarea 12 | Tarea 12
POR HACER | IMPORTANTE | Diseñar Footer con link de ARBA carta | Hacer mencion notoria de este link | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-09 | Dionisio Flores | Tarea 13 | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | Diseñar Footer con accesos a las redes | Establecer los iconos de instagran, facebook, link a la web y colegio de martilleros | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-09 | Dionisio Flores | Tarea 14 | Tarea 14
POR HACER | IMPORTANTE | Diseñar Footer con descripcion de contacto | Agregar los iconos de contacto email, telefono, direccion | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-09 | Pedro Wave | Tarea 15 | Tarea 15
POR HACER | IMPORTANTE | Listar los usuarios con los perfiles correspondientes en pdf | Emitir pdf con sus comportamiento de seccion | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-01-30 | Pedro Wave | Tarea 16 | Tarea 16
POR HACER | NORMAL | Listar productos para cargos gerenciales en pdf | Listar según parametros de terreno, campo y inmueble en pdf | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-02-10 | Alberto Guzman | Tarea 17 | Tarea 17
POR HACER | IMPORTANTE | Acceso a los archivos locales según tipo de usuario | Validar el acceso según perfil de usuario | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-02-06 | Alberto Guzman | Tarea 18 | Tarea 18
POR HACER | IMPORTANTE | Realizar conformidad de elementos | Según los acordado por los miembros del tean scrum | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-02-02 | Pedro Wave | Tarea 19 | Tarea 19
POR HACER | IMPORTANTE | Realizar testeo de navegacion | Controlar y documentar la navegacion de pantallas | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-02-20 | Pedro Wave | Tarea 20 | Tarea 20
POR HACER | NORMAL | Realizar testeo de carga de datos | Controlar que los datos se almacenen correctamente | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-03-13 | Dionisio Flores | Tarea 21 | Tarea 21
POR HACER | NORMAL | Realizar testeo de acceso a los datos | Controlar y documentar las pruebas de acceso alos datos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-03-06 | Dionisio Flores | Tarea 22 | Tarea 22
POR HACER | IMPORTANTE | Registrar opinion de stackholder | Almacenar la respuesta de prueba | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-03-23 | Dionisio Flores | Tarea 23 | Tarea 23
POR HACER | NORMAL | Generar DER | Realizar el diagrama de relacion de las tablas | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-03-15 | Dionisio Flores | Tarea 24 | Tarea 24
POR HACER | IMPORTANTE | Registrar numero de version | Almacenar el numero de version | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-04-19 | Dionisio Flores | Tarea 25 | Tarea 25
POR HACER | NORMAL | Registrar tabla Tipo de usuario | Registrar tabla con id, nombre del tipo perfil, observacion y metodos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-05-01 | Dionisio Flores | Tarea 26 | Tarea 26
POR HACER | NORMAL | Registrar tabla de campo | Registrar tabla con id,idUbicacion,hectarea,id tipo de piso,generacion de produccion, tipo de producto, observacion y metodos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-05-22 | Dionisio Flores | Tarea 27 | Tarea 27
POR HACER | NORMAL | Registrar diagrama de clazes con metodos | Registrar acuerdo del sprint planing, que da marcha al proyecto | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-05-29 | Pedro Wave | Tarea 28 | Tarea 28
POR HACER | IMPORTANTE | Acordar horarios delas daily | Generar acuerdo con el team scrum | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-07-17 | Pedro Wave | Tarea 29 | Tarea 29
POR HACER | NORMAL | Diagramas de reparto de elecciones | Gráficos semicircular y de dispersión | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-28 | Pedro Wave | Tarea 30 | Tarea 30
POR HACER | IMPORTANTE | Establecer valiodacion de campos requeridos | Registrar acuerdo con los developers por validaciones | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-09-04 | Dionisio Flores | Tarea 31 | Tarea 31
POR HACER | NORMAL | Estabelcer los metodos filtrar según parametro pedido por los stackholder | Registrar acuerdo con los developers por validaciones | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-09-11 | Dionisio Flores | Tarea 32 | Tarea 32
POR HACER | NORMAL | Emitir automaticamente informe gerencial antes de las 7 AM | Estabelcer disparo por correo a niveles gerenciales | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-09-20 | Dionisio Flores | Tarea 33 | Tarea 33
POR HACER | NORMAL | Cálculo de tasaciones | Verificar el correcto numero con o sin decimales | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-09-26 | Dionisio Flores | Tarea 34 | Tarea 34 | G-94 |  |  |  |  | G-94 | G94:G99
POR HACER | IMPORTANTE | Emitir grafico según parametros ingresados | Estabelcer pantalla de informes con graficos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-10-03 | Dionisio Flores | Tarea 35 | Tarea 35 | G-87 |  |  |  |  | G-87 | G87:G92
POR HACER | NORMAL | Emitir listados con los iconos correspondientes | Establecer en los informes los logos de Colegio de martilleros y ARBA carta | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-10-12 | Pedro Wave | Tarea 36 | Tarea 36 | G-80 |  |  |  |  | G-80 | G80:G85
POR HACER | IMPORTANTE | Generar boton con acceso de ingreso de fotos | las pantallas de campo, inmueble,terrenos deben poder ingresar entre 5 y 8 fotos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-10-16 | Pedro Wave | Tarea 37 | Tarea 37 | G-73 |  |  |  |  | G-73 | G73:G78
POR HACER | IMPORTANTE | Establecer fuente Robot | que el sistema tenga esta fuente | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-10-23 | Pedro Wave | Tarea 38 | Tarea 38 | G-66 |  |  |  |  | G-66 | G66:G71
POR HACER | IMPORTANTE | Establecer el foco en cada input de cada pantalla | Qestablecer un tipo de foco llamativo en cada pantalla | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-10-30 | Dionisio Flores | Tarea 39 | Tarea 39 | G-59 |  |  |  |  | G-59 | G59:G64
POR HACER | IMPORTANTE | Estabelcer ranking de martillero | Crear informe de ranking para conocer productividad | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-26 | Dionisio Flores | Tarea 40 | Tarea 40 | G-52 |  |  |  |  | G-52 | G52:G57
POR HACER | IMPORTANTE | Confeccionar según estandar de tasacion una comun entre todas | Establlecer una tasacion comun según carga de martilleros | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-18 | Dionisio Flores | Tarea 41 | Tarea 41 | G-45 |  |  |  |  | G-45 | G45:G50
POR HACER | IMPORTANTE | Emitirr listado de actualizacion de producto | Para conocer el estado de evolucion de los productos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-11-13 | Dionisio Flores | Tarea 42 | Tarea 42 | G-38 |  |  |  |  | G-38 | G38:G43
POR HACER | NORMAL | Nuevo Kanban mejorado | Mejorar el Kanban en la nube | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2023-12-05 | Dionisio Flores | Tarea 43 | Tarea 43 | G-31 |  |  |  |  | G-31 | G31:G36
POR HACER | IMPORTANTE | Permitir que los datos no se pierdan al perder conexión | Crear respando de seguridad a la carga de datos | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-12-23 | Francisco Torres | Tarea 44 | Tarea 44 | G-24 |  |  |  |  | G-24 | G24:G29
POR HACER | NORMAL | Configurar que los CRUB tengan una tabla | Crear CRUD con tablas que muestre lo que el usuario esta almacenando | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 2023-11-05 | Francisco Torres | Tarea 45 | Tarea 45 | G-17 |  |  |  |  | G-17 | G17:G22
POR HACER | NORMAL | Emitir por pantalla mapas | Emitir esta visual para guiar al usuario | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | Alberto Guzman | Tarea 46 | Tarea 46 | G-10 |  |  |  |  | G-10 | G10:G15
POR HACER | NORMAL | Establecer calendario con developers | Emitir los dias y horarios para las reunion | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | Alberto Guzman | Tarea 47 | Tarea 47 | G-3 |  |  |  |  | G-3 | G3:G8

## Configura
Estados | Criticidad | Equipo
POR HACER | URGENTE | Francisco Torres
EN PROGRESO | IMPORTANTE | Dionisio Flores
EN ESPERA | NORMAL | Alberto Guzman
COMPLETADO
ARCHIVADO
Nombre del archivo
Tablero Kanban Proyecto tasacion.xlsx
En Excel para la Web
Autor:Nicolas Aybar